План

реализации п. 3.3 Программы сотрудничества между Министерством культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2024–2026 годы, утвержденной 3 августа 2024 года Министром культуры А. М. Маркевичем и Митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

В соответствии с п. 3.3. Программы «Организация обучающих семинаров для церковных библиотек на базе Национальной библиотеки Беларуси по вопросам работы с редкими книгами» предлагаем следующий план мероприятий.

Координаторы:

Национальная библиотека Беларуси (НББ) –

Муратова Д. А., заведующая Отделом реставрации и консервации библиотечных документов центра оцифровки и обеспечения сохранности библиотечных документов НББ;

Белорусская Православная Церковь (БПЦ) –

протоиерей Владимир Борисевич, председатель Координационного совета по библиотечной деятельности при Синодальном отделе БПЦ по катехизации;

иерей Александр Волков, заведующий библиотекой имени митрополита Филарета (Вахромеева) Минской духовной академии;

Самойлюк Т. А., секретарь Издательского совета БПЦ.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Мастер-класс «Оперативный ремонт книг, изготовленных бесшвейным клеевым методом в мягких обложках» | 24 октября 2024 г. в рамках XI Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» (НББ) | Муратова Д. А. Самойлюк Т. А. |
| Опрос сотрудников епархиальных, приходских, монастырских библиотек и библиотек духовных школ по проблемным вопросам реставрации и консервации редких книг. | декабрь 2024 г. – январь 2025 г. | иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |
| Подведение итогов опроса, анализ полученных данных, планирование программ обучающих семинаров на 2025 год с учетом результатов опроса и графика настоящего Плана | декабрь 2024 г. | иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. Муратова Д. А. |
| Семинар «Биологическая безопасность и дезинфекция документов на бумажной основе» на базе библиотеки Минской духовной академии | конец января – начало февраля 2025 г. | Муратова Д. А. иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |
| Семинар по проблемам сохранности и консервации фондов редких книг в церковных библиотеках. Мастер-класс по смягчению кожаных переплетов | апрель 2025 г. в рамках Международных книговедческих чтений (НББ) | Муратова Д. А. протоиерей Владимир Борисевич иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |
| Семинары по проблемам атрибуции и библиографического описания редких книг | май 2025 – май 2026 г. | Научно-исследовательский отдел книговедения НББ Самойлюк Т. А. |
| Опрос церковных библиотек на предмет эффективности проводимых в рамках настоящего Плана мероприятий за 1-е полугодие 2025 года. Сравнительный анализ полученных данных. | июнь 2025 г. | иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |
| Обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы) на базе НББ по превентивной консервации, процессам ремонта книг | сентябрь 2025 – сентябрь 2026 г. | Муратова Д. А. протоиерей Игорь Коростелев иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |
| Опрос церковных библиотек на предмет эффективности проводимых в рамках настоящего Плана мероприятий за 2-е полугодие 2025 г. Сравнительный анализ полученных данных | декабрь 2025 г. | иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. Муратова Д. А. |
| Планирование мероприятий на 2026 год в рамках реализации п. 3.3. Программы | декабрь 2025 г. | Муратова Д. А. протоиерей Владимир Борисевич иерей Александр Волков Самойлюк Т. А. |